## 计划日程表1
建设规划编制及批复 | 建设规划编制单位委托 | 工期约25天 | 预计在2011-01-12日完成
| 建设规划编制 | 工期约60天 | 预计在2011-02-06日完成
| 建设规划公司内部审核 | 工期约15天 | 预计在2011-04-07日完成
| 建设规划南宁市发改委审核及上报自治区发改委 | 工期约45天 | 预计在2011-04-22日完成
| 建设规划广西壮族自治区发改委审核及上报国家发改委 | 工期约30天 | 预计在2011-06-06日完成
| 建设规划国家发改委审核及批复 | 工期约180天 | 预计在2011-07-06日完成
工程可行性研究报告编制及批复 | 工程可行性研究报告编制单位委托 | 工期约15天 | 预计在2012-01-02日完成
| 工程可行性研究报告编制 | 工期约45天 | 预计在2012-01-17日完成
| 工程可行性研究报告公司内部审查 | 工期约15天 | 预计在2012-03-02日完成
| 工程可行性研究报告南宁市发改委审批及上报自治区发改委 | 工期约30天 | 预计在2012-03-17日完成
| 工程可行性研究报告自治区发改委审核及批复 | 工期约30天 | 预计在2012-04-16日完成
设计总体总包单位招标 | 编制及审核设计总体总包招标文件 | 工期约45天 | 预计在2012-05-16日完成
| 发布招标公告 | 工期约20天 | 预计在2012-06-30日完成
| 评标及中标通知书发放 | 工期约5天 | 预计在2012-07-20日完成
总体设计 | 总体设计文件编制 | 工期约50天 | 预计在2012-07-25日完成
| 总体设计三级校审 | 工期约10天 | 预计在2012-09-13日完成
| 总体设计公司内部审查 | 工期约10天 | 预计在2012-09-23日完成
| 总体设计专家评审 | 工期约20天 | 预计在2012-10-03日完成
工点/系统设计单位招标 | 招标文件编制 | 工期约60天 | 预计在2012-10-23日完成
| 发布招标公告 | 工期约20天 | 预计在2012-12-22日完成
| 评标及中标通知书发放 | 工期约10天 | 预计在2013-01-11日完成
主体施工图设计 | 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2013-01-21日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2013-01-31日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-02-10日完成
| 施工图备案 | 工期约10天 | 预计在2013-02-25日完成
区间施工图设计 | 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2013-03-07日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2013-03-17日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-03-27日完成
| 施工图备案 | 工期约10天 | 预计在2013-04-11日完成
附属施工图设计 | 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2013-04-21日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2013-05-01日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-05-11日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-05-26日完成
| 施工图备案 | 工期约10天 | 预计在2013-06-10日完成
通风空调施工图设计 | 施工图设计 | 工期约45天 | 预计在2013-06-20日完成
| 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2013-08-04日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2013-08-14日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-08-24日完成
排水及消防施工图设计 | 施工图设计 | 工期约45天 | 预计在2013-09-08日完成
| 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2013-10-23日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2013-11-02日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2013-11-12日完成
主变电站、供电系统、动力照明施工图设计 | 施工图设计 | 工期约45天 | 预计在2013-11-27日完成
| 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2014-01-11日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2014-01-21日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2014-01-31日完成
通信、信号、FAS、BAS、PIS等弱电系统施工图设计 | 施工图设计 | 工期约45天 | 预计在2014-02-15日完成
| 施工图三级校审 | 工期约10天 | 预计在2014-04-01日完成
| 施工图设计业主审核 | 工期约10天 | 预计在2014-04-11日完成
| 施工图设计强审审查 | 工期约15天 | 预计在2014-04-21日完成