## planA
建设规划编制及批复 | 建设规划国家发改委审核及批复 | 180天
| 建设规划广西壮族自治区发改委审核及上报国家发改委 | 30天
| 建设规划南宁市发改委审核及上报自治区发改委 | 45天
| 建设规划公司内部审核 | 15天
| 建设规划编制 | 60天
| 建设规划编制单位委托 | 25天
工程可行性研究报告编制及批复 | 工程可行性研究报告编制 | 45天
| 工程可行性研究报告公司内部审查 | 15天
| 工程可行性研究报告编制单位委托 | 15天
| 工程可行性研究报告南宁市发改委审批及上报自治区发改委 | 30天
| 工程可行性研究报告自治区发改委审核及批复 | 30天
设计总体总包单位招标 | 编制及审核设计总体总包招标文件 | 45天
| 评标及中标通知书发放 | 5天
| 发布招标公告 | 20天
总体设计 | 总体设计文件编制 | 50天
| 总体设计三级校审 | 10天
| 总体设计公司内部审查 | 10天
| 总体设计专家评审 | 20天
工点/系统设计单位招标 | 招标文件编制 | 60天
| 评标及中标通知书发放 | 10天
| 发布招标公告 | 20天
主体施工图设计 | 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图三级校审 | 10天
| 施工图备案 | 10天
区间施工图设计 | 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图三级校审 | 10天
| 施工图备案 | 10天
附属施工图设计 | 施工图三级校审 | 10天
| 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图备案 | 10天
| 施工图设计强审审查 | 15天
通风空调施工图设计 | 施工图设计 | 45天
| 施工图三级校审 | 10天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图设计强审审查 | 15天
排水及消防施工图设计 | 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图三级校审 | 10天
| 施工图设计 | 45天
主变电站、供电系统、动力照明施工图设计 | 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图三级校审 | 10天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图设计 | 45天
通信、信号、FAS、BAS、PIS等弱电系统施工图设计 | 施工图设计强审审查 | 15天
| 施工图设计 | 45天
| 施工图设计业主审核 | 10天
| 施工图三级校审 | 10天